| MARD | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP (APMB) DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (QSEAP - L.2513-VIE) Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Liên cơ số 2, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam Tel: 0084-4-37920901; Fax: 0084-4-37920900; E- mail: qseap@vnn.vn |
| --- | --- |

BÁO CÁO SƠ KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2015,

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 4 THÁNG CUỐI NĂM

Tháng 9 – 2015

# BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm

Ban quản lý dự án QSEAP các tỉnh phía Bắc

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2015:

1. Trao thầu:

Luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2015 dự án đã trao thầu được 28 gói và tổ chức triển khai hầu hết các hoạt động không thông qua đấu thầu với tổng giá trị trao thầu/thực hiện là 327 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm, trong đó vốn ODA là 290 tỷ đồng, đạt 65.5% chỉ tiêu giải ngân Bộ giao. Các gói thầu, hoạt động đã tiến hành bao gồm: 3 gói thiết bị, 14/14 gói thầu xây lắp cho 28 tiểu dự án, 07/11 gói thầu chứng nhận sản phẩm, 04 gói thầu hỗ trợ thay thế giống và các hoạt động tập huấn, phát triển khí sinh học khác theo kế hoạch thực hiện năm 2015 được giao.

2. Giải ngân:

Đến hết 30/8/15, toàn dự án đã giải ngân được 173 tỷ đồng, trong đó vốn ADB là 154 tỷ đồng. Riêng 9 tỉnh phía Bắc đã giải ngân được 91,9 tỷ đồng, trong đó vốn ADB là 82,3 tỷ đồng, cụ thể ở bảng sau.

Bảng tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân năm 2015

  - ĐVT: tỷ đồng

| STT | Đơn vị | Kế hoạch vốn được giao |  | Trao thầu/thực hiện |  | Giải ngân |  | Tỷ lệ g/ngân so với KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | ODA | Tổng | ODA | Tổng | ODA |  |
| 1 | Bắc Giang | 23,941 | 21,210 | 18,516 | 16,501 | 10,581 | 9,359 | 44% |
| 2 | Hà Nội | 23,656 | 21,236 | 22,012 | 19,756 | 11,823 | 10,560 | 50% |
| 3 | Hải Dương | 42,370 | 37,838 | 42,170 | 37,746 | 18,204 | 16,384 | 43% |
| 4 | Hải Phòng | 6,012 | 4,982 | 2,528 | 2,098 | 2,260 | 1,946 | 38% |
| 5 | Phú Thọ | 35,085 | 31,281 | 21,977 | 19,602 | 20,829 | 18,607 | 59% |
| 6 | Sơn La | 22,932 | 20,285 | 19,980 | 17,805 | 18,810 | 16,929 | 82% |
| 7 | Thái Nguyên | 15,373 | 13,482 | 15,073 | 13,389 | 3,640 | 3,640 | 24% |
| 8 | Vĩnh Phúc | 49,949 | 44,467 | 32,503 | 29,009 | - | - | 0% |
| 9 | Yên Bái | 14,190 | 12,535 | 13,731 | 12,240 | 5,830 | 4,898 | 41% |
|  | Tổng cộng | 233,506 | 207,315 | 188,489 | 168,146 | 91,976 | 82,323 | 39% |

Kết quả thực hiện, giải ngân đến 31/8/2015

3. Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động chính

3.1. Hợp phần 2. Phát triển cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm nông nghiệp an toàn

Hoạt động hỗ trợ phát triển xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp an toàn:

Đối với các gói thầu trao thầu trong giai đoạn 1 (2013-2014), công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tại một số đơn vị còn chậm (Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái, Hải Phòng, Sơn La). Do vậy đến hết tháng 8/2015, mới có 47/67 tiểu dự án được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Các gói thầu trao thầu trong giai đoạn 2 từ nguồn vốn kết dư và điều chỉnh bổ sung của dự án, đến hết tháng 8/2015, đã có 28 mô hình SAZ với tổng diện tích khoảng 875 ha hoàn thành công tác trao thầu, nâng tổng số mô hình vùng SAZ trong dự án lên 95 mô hình được dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn. Các gói thầu được trao thầu trong giai đoạn 2 đã được các đơn vị tham gia dự án chỉ đạo tích cực hơn do vậy tiến độ thi công cũng được đẩy nhanh. Một số tỉnh có tiến độ về cơ bản đáp ứng được yêu cầu như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La đã hoàn thành trên 80% khối lượng hợp đồng. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, công tác thi công vẫn còn chậm do chậm bàn giao mặt bằng thi công như: Vĩnh Phúc có 04 mô hình chưa bàn giao xong mặt bằng, Bắc Giang có 01 mô hình đến cuối tháng 8/2015 mới bàn giao mặt bằng nhà sơ chế.

Hoạt động hỗ trợ chứng nhận sản phẩm

Hầu hết các gói thầu hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2015 đã được các đơn vị hoàn thành công tác trao thầu trong quý II/2015, tuy nhiên việc thực hiện đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP phải phụ thuộc vào thời vụ sản xuất, do vậy đến hết tháng 8/2015 các đơn vị mới hoàn tất công tác chứng nhận để hoàn thiện hồ sơ thanh toán (Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Sơn La, Hải Dương). Các tỉnh còn lại như Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội dự kiến hoàn thành công tác chứng nhận trước 30/10/2015.

Hoạt động tập huấn kỹ thuật cho các hộ sản xuất:

Công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật đã được các PPMU đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và dự toán năm, do đó đến hết tháng 8/2015 hoạt động tập huấn đã được các đơn vị thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên công tác tập hợp hồ sơ chứng từ thanh quyết toán của các đơn vị còn chậm do vậy đến hết tháng 8 toàn dự án mới chỉ giải ngân được 1,72/6,6 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm.

Hoạt động hỗ trợ thay thế giống cây trồng:

Năm 2015, có 5 đơn vị gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lâm Đồng và Tiền Giang thực hiện hỗ trợ thay thế giống cây ăn quả cho các hộ nông dân, đến nay các nhà thầu đã hoàn thành công tác bàn giao cây giống cho người hưởng lợi, một số đơn vị như Bắc Giang đã thanh lý hợp đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ đã hoàn thành công tác bàn giao cây giống cho người sản xuất.

3.2. Hợp phần 3. Phát triển chương trình khí sinh học

Năm 2015, trong số các tỉnh phía Bắc tham gia dự án, chỉ có Hà Nội tiếp thục thực hiện hoạt động phát triển chương trình khí sinh học để hỗ trợ cho các hộ sản xuất. Đến nay PPMU Hà Nội cũng đã giải ngân được 476/1.100 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch năm. Nguyên nhân do tháng 9/2014 Chính phủ có Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, ngày 04/9/2014 quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020, theo đó mức hỗ trợ đầu tư phát triến chương trình khí sinh học cho các hộ chăn nuôi có quy mô vừa và nhỏ cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ của dự án dẫn đến các hộ sản xuất không muốn tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ của dự án, đây là yếu tố chính làm chậm tiến độ thực hiện của hoạt động này trong năm 2015 của Hà Nội. Tuy nhiên, tính chung toàn dự án, lũy kế kết quả thực hiện đến nay đã vượt kế hoạch đề ra, đạt 102% kế hoạch.

II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

- Việc bố trí vốn đối ứng cho Ban quản lý dự án các tỉnh tại các địa phương còn chậm và thiếu, đến hết tháng 8/2015 các đơn vị mới bố trí vốn đáp ứng được 58% nhu cầu, đặc biệt là Thái Nguyên chưa bố trí vốn đối ứng, Yên Bái mới bố trí 100/3.616 triệu đồng.

- Theo Quyết định số 2375/QĐ-TTg, ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT, ngày 29/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì các chương trình dự án không được phép giải ngân vượt kế hoạch vốn được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên. Đến ngày 21/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có văn bản số 3059/BKHĐT-TH về giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015, trên cơ sở đó các tỉnh mới có thể giải ngân được vốn nước ngoài theo khối lượng và nhu cầu giải ngân thực tế của năm. Do vậy, công tác giải ngân 6 tháng đầu năm của các đơn vị thực hiện dự án cũng bị ảnh hưởng và gần như ngưng trệ do kế hoạch vốn giao đầu năm của Chính phủ rất thấp. Đặc biệt, với các hợp đồng xây lắp, do không được thanh toán kịp thời, các nhà thầu thi công cũng dãn tiến độ hoặc ngừng thi công trong một vài tháng dẫn tới tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình đã được trao thầu giai đoạn trước đó cũng bị chậm lại từ 3 đến 5 tháng so với kế hoạch ban đầu.

- Sau khi trao thầu một số đơn vị chậm bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu hoặc phải điều chỉnh thiết kế và tổng mức đầu tư ban đầu dẫn đến làm chậm tiến độ thực hiện (Vĩnh Phúc: 05/05 tiểu dự án đợt 1 phải điều chỉnh, 04/08 tiểu dự án vẫn chưa bàn giao hết mặt bằng cho đơn vị thi công (Thổ Tang, An Hòa, Hồ Sơm, Kim Long); Bắc Giang 02/03 tiểu dự án phải điều chỉnh thiết kế, 01 TDA chậm bàn giao mặt bằng; Hải Dương 04/04 tiểu dự án đợt 2 điều chỉnh, bổ sung.

- Các gói thầu thiết bị đã được trao thầu từ tháng 4/2015, tuy nhiên chưa thể hoàn thành do phụ thuộc vào tiến độ thi công của gói thầu xây lắp (Vĩnh Phúc, Bắc Giang) dẫn đến chậm tiến độ thực hiện.

- Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán từ khâu thiết kế đến xây lắp, bàn giao nghiệm thu tại các địa phương còn yếu và thiếu dẫn đến sau khi đơn vị trình CPMU phải chỉnh sửa hoàn thiện lại.

- Việc tập hợp hồ sơ, chứng từ thanh toán đối với hoạt động tập huấn còn chậm tại một số tỉnh do PPMU chưa chỉ đạo quyết liệt cán bộ thực hiện hoặc đơn vị phối hợp thực hiện.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC THÁNG CUỐI NĂM

- Kế hoạch giải ngân: Trên cơ sở tổng mức đầu tư được giao của các đơn vị, kết quả trao thầu, thực hiện của dự án đến 30/8/2015 và chỉ tiêu giải ngân của Bộ giao, Dự kiến trong 4 tháng cuối năm dự án sẽ giải ngân là: 378 tỷ đồng, trong đó vốn ADB là 314 tỷ đồng. Riêng 9 tỉnh phía Bắc tham gia dự án, kế hoạch giải ngân là 141 tỷ đồng trong đó tập trung chủ yếu tại các tỉnh có kết quả giải ngân 8 tháng còn chậm là: Vĩnh Phúc 49,9 tỷ đồng, Hải Dương 24,1 tỷ đồng, Phú Thọ 14,2 tỷ đồng...

- Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giải ngân của Bộ giao và hoàn tất thủ tục giải ngân trước ngày đóng khoản vay 31/12/2015, các đơn vị cần tập trung vào một số nội dung chính sau:

+ Về hoạt động xây dựng vùng SAZ: (i) các PPMU sớm hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các công trình hoàn thành và các công trình đã có khối lượng thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch; (ii) Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình đối với các tiểu dự án bổ sung để đảm bảo việc triển khai thi công đúng tiến độ và chất lượng; (iii) các tỉnh có vướng mắc, khó khăn trong khâu phê duyệt điều chỉnh thiết kế, nghiệm thu, quyết toán hoàn thành công trình cần báo cáo kịp thời với CPMU để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết, trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Bộ để làm việc với UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn.

+ Các địa phương tập trung công tác giám sát, đôn đốc các nhà thầu hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết đối với các hợp đồng xây lắp đã ký để tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng.

+ Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa như mua sắm thiết bị cho vùng SAZ, hỗ trợ chứng nhận, hỗ trợ thay thế giống cây trồng, các tỉnh cần khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán đảm bảo đúng tiến độ.

+ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp xem xét tiếp tục báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng đảm bảo các địa phương có đủ nguồn vốn để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của Hiệp định vốn vay đã ký./.

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN QSEAP