PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU NĂM 2017 BỔ SUNG

| STT | Số hiệu gói thầu | Tên và nội dung gói thầu | Giá gói thầu dự kiến (Triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian đấu thầu dự kiến | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Hợp phần | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HÀNG HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HN-LIFSAP-AF-05-HH-2017 | Cung cấp lợn đực giống và dây chuyền sản xuất tinh lợn nhân tạo khép kín phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho các vùng GAHP, THT, HTX. | 8.505,0 | IDA | NCB | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Trọn gói | 60 ngày | A1 | Mới xác định |
| II | XÂY LẮP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HN-LIFSAP-AF-10-XL-2017 | Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải) của chợ Yên Thường, huyện Gia Lâm. | 4.747,5 | IDA | NCB | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 120 ngày | A3 | Mới xác định |
| 2 | HN-LIFSAP-AF-11-XL-2017 | Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải) của chợ Nhông huyện Ba Vì. | 2.407,5 | IDA | SH | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 90 ngày | A3 | Mới xác định |
| 3 | HN-LIFSAP-AF-12-XL-2017 | Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải) của chợ Bái, huyện Phú Xuyên. | 3.082,5 | IDA | SH | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 90 ngày | A3 | Mới xác định |
| 4 | HN-LIFSAP-AF-13-XL-2017 | Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải) của chợ Hà Đông, quận Hà Đông. | 3.577,5 | IDA | SH | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 90 ngày | A3 | Mới xác định |
| 5 | HN-LIFSAP-AF-14-XL-2017 | Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải) của chợ Liên Mạc, huyện Mê Linh. | 2.925,0 | IDA | SH | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 90 ngày | A3 | Mới xác định |
| 6 | HN-LIFSAP-AF-15-XL-2017 | Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải) của chợ Thanh Nhàn, huyện Sóc Sơn. | 2.767,5 | IDA | SH | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 90 ngày | A3 | Mới xác định |
| 7 | HN-LIFSAP-AF-16-XL-2017 | Nâng cấp bổ sung khu bán thực phẩm tươi sống các chợ: Chợ Xuân Khanh, chợ Vạng, chợ Cá và chợ Bình Đà thuộc dự án LIFSAP Hà Nội. | 841,5 | IDA | SH | Một túi hồ sơ | Qúy IV Năm 2017 | Đơn giá cố định | 90 ngày | A3 | Mới xác định |